## Arkusz1
Wrocław, 15.01.2025r.
Kosztorys wstępny
Wykonanie sieci LAN w przychodni lekarskiej przy ulicy Zielonej w Warszawie
Nazwa i adres zamawiającego |  |  | Nazwa jednostki opracowującej kosztorys
Przychodnia Lekarska "Zdrowie Plus" ul. Zielona 15 00-123 Warszawa NIP: 123-456-78-90 Tel.: +48 22 123 45 67 Email: kontakt@zdrowieplus.pl |  |  |  | Sławomir Michajlidis ul. Przykładowa 25 01-234 Pacanowo NIP: 456-789-12-34 Tel.: +48 600 123 456 Email: smichajlidis@gmail.com
Wartość kosztorysowa:
Kosztorys sporządził:
Sławomir Michajlidis
Podpis sporządzającego:
1. Ogólna charakterystyka prac objętych kosztorysem
Montaż i instalacja lokalnej sieci komputerowej w budynku przy ulicy Zielonej.
1.1 Podstawa sporządzenia kosztorysu:
- Specyfikacja projektu sieci lokalnej,
- Wizja lokalna,
1.2 Zakres prac:
- Instalacja korytek kablowych dla okablowania poziomego w przestrzeni sufitu podwieszanego,
- Instalacja okablowania poziomego - przewód F/UTP w kategorii 6. Przewody są prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego,
- Instalacja gniazd abonenckich, zgodnie z normą TIA/EIA 568B na wysokości 25 cm od podłogi,
- Montaż szafy dystrybucyjnej typu rack w rejestracji, wiszącej, w rozmiarze 12U.
2. Długości przewodów, które zostaną użyte do stworzenia sieci LAN
|  | Połączenie z ... do ... | Długość korytek (m) | Długość przewodów (m)
|  | Szafa rack - rejestracja | 4 | 6
|  | Rejestracja - gabinet nr 1 | 9 | 11
|  | Rejestracja - gabinet nr 2 | 9 | 16
|  | Rejestracja - gabinet nr 3 | 9 | 21
|  | Rejestracja - gabinet nr 4 | 10 | 12
|  | Rejestracja - gabinet nr 5 | 4 | 8
|  | Rejestracja - gabinet nr 6 | 9 | 13
|  | Rejestracja - gabinet nr 7 | 9 | 18
|  | Razem: | 63 | 105
3. Przedmiar prac
| Nazwa |  | Jednostka miary | Liczba | Roboczo- godziny
| Montaż szafy dystrybucyjnej wiszącej |  | - | - | 3
| Układanie korytek kablowych |  | metr | 63 | 12.6
| Montaż podwójnych gniazd abonenckich |  | sztuka | 16 | 4.8
| Instalacja okablowania w gniazdach i patchpanelu oraz odpowiednie oznakowanie |  | sztuka | 34 | 68
| Montaż patchpanela, organizera przewodów oraz listwy zasilającej w szafie typu rack |  | - | - | 2
| Porządkowanie instalacji |  | - | - | 1
| Razem: |  |  |  | 91.4